## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ ... Đề tài: Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực tích hợp trên thiết bị nhúng ESP32
GVHD: ThS. Phan Đình Duy
SVTH: 23730156 - Trần Văn Chót - 0397995623 - tranvanchot73@gmail.com 23730071- Dương Thị Quỳnh Châm - 0373077547 - DTQC.LinhNhi2000@gmail.com
PHÂN BỐ THỜI GIAN THỰC HIỆN
| Tuần | Nội dung | Ngày báo cáo | Mức độ hoàn thành
| 1 (30/3 - 5/4) | - Nghiên cứu cấu trúc thư viện ESP-DL và thiết lập môi trường ESP-IDF trên PC. - Thu thập tài liệu về thuật toán MobileFaceNet và MTCNN. Chuẩn bị kit ESP32-S3, Camera, Relay. | 5/4/2026 | 100%
| 2 (06/4 - 12/4) | - Chuẩn bị kit ESP32-S3, Camera OV2640, Relay, màn hình LCD ST7789. - Chuẩn bị datasheet cho các module phần cứng. | 12/4/2026 | 100%
| 3 (13/4 - 19/4) | - Xây dựng dataset - Thu thập dữ liệu LFW, thực hiện gán nhãn, phân loại và làm sạch dữ liệu. - Viết script chụp ảnh từ ESP32 để lấy dữ liệu khuôn mặt thực tế. | 19/4/2026 | 100%
| 4 (20/4 - 26/4) | - Cấu hình tham số mô hình MobileFaceNet trên TensorFlow. - Thực hiện kỹ thuật Quantization Aware Training để chuẩn bị ép kiểu sang INT8. - Chạy huấn luyện mô hình trên PC - Nạp mô hình vào chip. | 26/4/2026 | 80%
| 5 (27/4 - 03/5) | - Kiểm thử độ chính xác của mô hình sau khi huấn luyện trên tập Test. - Đo đạc hiệu năng FPS, thời gian nhận diện. - Lập trình luồng hoạt động: Đọc Camera ->MTCNN (Detect) -> MobileFaceNet (Recognize). | 03/5/2026 | 100%
| 6 (04/5 - 10/5) | - Xây dựng cơ chế lưu trữ và truy xuất các Vector đặc trưng (Database) vào bộ nhớ Flash. - Tối ưu hoá đa nhiệm bằng FreeRTOS để tách biệt luồng xử lý Camera và luồng hiển thị LCD nhằm giảm độ trễ | 10/5/2026 | 100%
| 7 (11/5 - 17/5) | - Lập trình điều khiển Relay và các kịch bản phản hồi. - Lắp ráp linh kiện lên PCB, kiểm tra tính ổn định của nguồn điện. - Vẽ sơ đồ nguyên lý và thiết kế PCB - Thiết kế và in 3D vỏ hộp thiết bị. | 17/5/2026 | 100%
| 8 (18/5 - 24/5) | - Tích hợp toàn diện phầm mềm nhận diện với các kịch bản điều khiển relay. - Kiểm tra tính ổn định của nguồn điện khi Relay hoạt động. - Lập trình xử lý các trường hợp ngoại lệ: khuôn mặt bị che khuất, điều kiện thiếu sáng hoặc trường hợp nhiều người cùng xuất hiện trong khung hình. | 24/5/2026 | 100%
| 9 (25/5 - 31/5) | - Xây dựng chứng năng đăng ký người dùng mới ngay trên thiết bị mà không cần nạp lại code. - Đo đạc nhiệt đồ và mức tiêu thụ điện năng của hệ thống khi chạy liên tục trong thời gian dài. | 31/5/2026 | 100%
| 10 (01/6 - 07/6) | - Kiểm thử hệ thống trong các môi trường ánh sáng khác nhau. Thu thập số liệu kiểm thử. - Tổng hợp hình ảnh, biểu đồ, hoàn thiện nội dung báo cáo và slide thuyết trình. - Chuẩn bị sản phẩm demo. | 07/6/2026 | 100%
| 11 (10/6 - 11/6) | Viết báo cáo đồ án | 10/6/2026 | 100%
| 12 (10/6 - 11/6) | Viết báo cáo đồ án | 11/6/2026 | 100%
| 13 (17/6 - 18/6) | Báo cáo đồ án môn | 18/6/2026 | 100%
Ghi chú: Thời gian thực hiện đồ án môn học và chuyên đề tốt nghiệp là 12 tuần/ đồ án tốt nghiệp là 9 tuần